窗体顶端

“旅游让生活更幸福”

——2017年度武汉商学院导游大赛的策划书

一、活动名称

“旅游让生活更幸福”——2017年度武汉商学院导游大赛

二、活动背景

1.践行工匠精神、深耕专业技能。

2017年3月，国务院政府工作报告就明确指出，质量之魂，存于匠心，要大力弘扬工匠精神，厚植工匠文化，恪尽职业操守，崇尚精益求精，培育众多“中国工匠”。作为一种精神，一种态度，精益求精并不专属于制造业，几乎每个行业都应该拥有。工匠精神可以概括为四个方面：精益求精、持之以恒、爱岗敬业、守正创新。培育工匠精神，要根据职业技能、职业素养、职业理念不同层次的要求，有针对性地培育和塑造。我们希望通过在举办导游技能大赛，践行工匠精神、深耕专业技能。

- 爱旅游、爱生活、爱学习，宣传中国旅游日。

设立“中国旅游日”旨在强化旅游宣传，培养国民旅游休闲意识，鼓励人民群众广泛参与旅游活动，提升国民生活质量，推动旅游业发展。2017年4月，国家旅游局办公室下发《关于组织开展2017年“中国旅游日”活动的通知》。通知指出，2017年“5·19中国旅游日”活动主题是“旅游让生活更幸福”；推动“5·19中国旅游日”成为全域旅游发展成果的“展示日”、全民分享旅游幸福的“惠民日”和旅游业发展“三步走”战略的“宣传日”。武汉商学院导游协会希望通过主办相关主题活动，宣传中国旅游日及其精神口号，同时在校园里倡导“爱旅游、爱生活、爱学习”的氛围。

- 积极响应第三届全国导游大赛的活动和第七届武汉商学院校园技能节活动。

积极响应第三届全国导游大赛的活动和第七届武汉商学院校园技能节活动,宣传旅游与酒店管理学院的专业特色，向全校师生展示旅游学院的风采。

三、活动目的

1.拓展导游业务实践的有效渠道，以提高专业学生的导游业务技巧和经验，增强学生的心理素质，提高学生的应变能力和社会竞争力。

2.以更好的平台彰显我院风采，以实践演练的模式展示我院教学水平和学生的导游专业基本功，以专业化大赛模式激发学生兴趣，践行工学结合的应用型本科教学模式。

- 为了响应国家旅游局“万名英才计划”的号召，提升大学生的社会服务和实践能力。

四、活动主题

“旅游让生活更幸福”

- 活动时间、地点及内容安排

| 日期 | 项目 | 内容／说明 | 参加人员 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月20日 | 参赛截止报名时间 | 参赛选手需在报名表上填写院系，班级，姓名，联系方式 | 武汉商学院全体在校生 | 武汉商学院各班级及指定报名点 |
| 4月21日 | 初赛 | 由各班组织委员及学习委员组织班级成员报名，主办方将召集各班班长开会抽取发题库，以班级为单位，各班自行筛选，各赛事选出两名选手组成班级代表队参加复赛。选手需上交自我介绍＋才艺介绍等基础资料，并在上交资料完毕后着手准备导游词、相应ppt和导游基础知识（题库） | 全体在校生 | 各班班级内 |
| 5月19日 | 复赛 | 导游基础知识比赛及导游词讲解 | 初赛晋级选手 | 南一东投101 |
| 5月19日至5月30日 | 单项比赛 | 分别选出导游基础知识比赛，导游词讲解比赛单个项目的奖项获得者 | 报名选手 | 南一东投101 |
| 6月1日 | 决赛 | 决赛将增加才艺展示环节，并采取抢答赛方式，答对一题加一分答错不扣分。共一千道题，分为100个题库，每个题库中分别有两道单选题，两道判断题，一道多选题。各赛事设一等奖一名，二等奖二名，三等奖三名， | 复赛晋级的十强选手 | 图书馆报告厅 |

- 活动对象

- 武汉商学院全体在校生。

- 活动主办及承办单位

- 主办单位：共青团武汉商学院委员会

- 承办单位：共青团武汉商学院委员会旅游与酒店管理学院分团委

- 武汉商学院旅游与酒店管理学院学生会

- 武汉商学院旅游与酒店管理学院导游协会

- 16级旅游管理与服务教育本科1班和2班

八、参与对象

旅游与酒店管理学院全体成员（决赛将邀请其他学院人员做观众）

九、活动经费

预算

| 项目 |  | 价格 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服装费 | 花溪花溪 | 100 | 15 | 1500 |
|  | 十面埋伏 | 100 | 7 | 700 |
|  | 礼仪 | 100 | 5 | 500 |
|  | 舞蹈队 | 100 | 5 | 500 |
|  | 汉服舞 | 100 | 5 | 500 |
| 奖品费用 | 一等奖 | 1000 | 1 | 1000 |
|  | 二等奖 | 600 | 2 | 1200 |
|  | 三等奖 | 300 | 1 | 300 |

| 宣传费用 | 横幅 |  | 4 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海报 |  | 20 |  |
| 舞台布置 | 舞台背景 | 100 | 1 | 100 |
|  | 舞台搭建 | 500 | 1 | 500 |
|  | 舞台租借 | 4000 | 1 | 4000 |
| 礼品与现场活动 |  | 1000 | 1 | 1000 |
| 餐补费 |  | 1000 | 1 | 1000 |
| 化妆费 |  | 2000 | 1 | 2000 |
|  |  |  | 合计 | 15600 |

- 十、人员安排

本次大赛设仲裁组、会务组、宣传组、后勤保障组，各小组职责如下：

总 指 挥：张千红老师、杨涛老师、李捷老师

副总指挥：张澜

1、仲裁组

组 长：张千红老师

成 员：刘狄、兰雅、刘于华、旅游与酒店管理学院学生会学习部

职责：（1） 参加并监督赛前各班级代表队的抽签，保证抽签的公平公正；

（2）监督检查各工作人员及参赛选手履行职责和执行决赛有关规则；

（3）审核决赛各选手的单项分数和总分；

（4）受理参赛选手或领队（班长）提出的有关决赛的异议和申诉，及时做出处理或向评委组提出意见，并最后进行仲裁。

2、会务组

组 长：周佳仪

成 员：黎德、旅游与酒店管理学院学生会办公室

职责：（1）制定比赛项目考核办法

（2）组建导游大赛酒考评组，聘请考评员，并明确其职责;

（3）落实竞赛场地及大赛所需设施设备;

（5）负责各项目试卷的出题和印制，并作好保密工作;

（6）协调解决竞赛中出现的问题。

（7）做好本次技能大赛的资料收集和汇总工作；

3、接待宣传组

组 长：陈丽

成 员：旅游与酒店管理学院学生会宣传部

（1）做好本次活动的接待工作。

（2）做好本次活动的摄像、摄影工作。

（3）负责本次活动的新闻采访和报导工作;

4、后勤保障组

组 长：孙鑫

成 员：旅游与酒店管理学院学生会生活部

（1）负责赛场的环境卫生

（2）负责解决赛场评委及选手的需要；

（3）负责参赛期间医疗工作。

（4）负责赛场的布置。

5、安全保卫组

组 长：聂乔

成 员：旅游与酒店管理学院学生会体育部、罗树超、柳源、熊玮德、刘华、吴光正

（1）  负责参赛期间各领队

（2）参赛选手的安全保卫工作。

6.文艺组

组长：王妮华

组员：导游协会舞蹈部、学生会文艺部、孟庆阳

（1）编排节目

（2）负责文艺汇演工作

7.统筹组

组长：屈玉代君

组员：旅游与酒店管理学院学生会组织部

（1）现场调剂

（2）项目汇总

共青团武汉商学院委员会旅游与酒店管理学院分团委

武汉商学院旅游与酒店管理学院导游协会

16级旅游管理与服务教 育1班2班